## Sheet1
路灯安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  | 编 号 | S2-05-C7-018
分项工程名称 |  |  | 普通灯具安装 |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  | 项目经理 | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
检 验 评 定 标 准 |  |  |  |  | 施工单位自检记 | 监理（建设）单位验收记录
主控项目 | 1 | 灯具完好，无破损 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 立柱式路灯、落地式路灯与基础固定可靠，底脚螺栓备帽齐全。 灯具的接线盒或熔断器盒，盒盖的防水密封垫圈完整 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 金属立柱及灯具可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）可靠 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断器盒内熔丝齐全，规格与灯具适配 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 架空线路电杆上的路灯，固定可靠，紧固件齐全、拧紧，灯位正确 |  |  | ／
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日