## Sheet1
分析仪表安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S3-01-C7-002
分项工程名称 |  |  | 分析仪表安装 |  |  | 验收部位 |  | 2#主变
建设单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
施工单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 分析取样系统预处理装置应单独安装，并宜靠近传感器 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 被分析样品的排放管应直接与排放总管连接，总管应引至室外安全场所，其集液处应有排液装置 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | / |  |  |  | /
| 4 | / |  |  |  | /
一般项目 | 1 | 湿度计测湿元件的安装位置有热辐射、剧烈振动、油污和水滴时，应采取相应的防护措施 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | / |  |  |  | /
| 3 | / |  |  |  | /
| 4 | / |  |  |  | /
| 5 | / |  |  |  | /
| 6 | / |  |  |  | /
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
建设单位验收结论
建设单位项目专业技术负责人： 年 月 日