## Sheet1
物位仪表安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S3-01-C7-002
分项工程名称 |  |  | 物位仪表安装 |  |  | 验收部位 |  | 2#主变
建设单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
施工单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 物位仪表型号、规格和材质必须符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 接管、阀门、法兰和受压部分的强度和严密性试验必须合格 |  |  |  | ／
| 3 | 物位取源部件的安装位置，应选在物位变化灵敏，且不使检查原件受到物料冲击的地方。 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 物位仪表远传部分的接管、接线应正确紧密，不得渗漏。电气装置绝缘合格。防雨罩完整、牢固 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 物位仪表安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 物位仪表机械传动 |  |  |  | ／
| 3 | 刻度盘、标尺 |  |  |  | ／
| 4 | 外浮筒液位计 |  |  |  | ／
| 5 | 内浮筒液位计的浮筒 |  |  |  | ／
| 6 | 锅炉汽包水位测量的平衡容器安装 |  |  |  | ／
施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
建设单位验收结论
建设单位项目专业技术负责人： 年 月 日