## 第1页
表C.6.1 设备单机试运转记录 Equipment Stand-alone Test Run Records
工程名称 |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 磨矿分级 |  |  |  | 编 号 |  | S2-02-C6-001
[6 empty] | 试运转时间 |  | 2020-06-15
设备名称 |  | 高压柜 |  |  |  | 设备编号
规格型号 |  | KYN28-12 |  |  |  | 额定数据 |  | /
生产厂家 |  | 北京合纵科技股份有限公司 |  |  |  | 设备所在系统 |  | 供配电系统
序号 | 试验项目 |  |  | 试验记录 |  |  | 试验结论
1 | 外观检查 |  |  | 与产品设计图纸一致 |  |  | 合格
2 | 接线检查 |  |  | 与产品设计图纸一致 |  |  | 合格
3 | 开关特性实验 |  |  | 见附件 |  |  | 合格
4 | PT变比实验 |  |  | 见附件 |  |  | 合格
5 | CT变比实验 |  |  | 见附件 |  |  | 合格
6 | 回路电阻测试 |  |  | 见附件 |  |  | 合格
7 | 工频耐压实验 |  |  | 见附件 |  |  | 合格
8
试运转结论：
合格
签 字 栏 | 分包单位 |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  | 专业工长
| 总包单位 |  | 北方工程刚果（金）股份有限公司 |  |  |  | 专业技术负责人
| 监理单位 |  | 鑫诚建设监理咨询有限公司 |  |  |  | 专业监理工程师
| 建设单位 |  | 刚果（金）拉米卡股份有限公司 |  |  |  | 专业技术负责人