## 第1页
表C.5.1 隐蔽工程验收记录 Acceptance Record of Concealed Works
工程名称 |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 铜萃取 | [7 empty] | 编 号 |  |  |  | S2-07-C5-003
隐检项目 |  | 防雷接地 | [7 empty] | 隐检日期 |  |  |  | 2019-12-09 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
隐检部位 |  | 铜萃取车间配电室及除油设备基础
隐检依据：施工图号 |  |  | 906-E811-305-16 |  |  | 及有关国家现行标准等。
主要材料名称及规格/型号： |  |  |  |  | -40x4热镀锌扁钢
隐检内容：
1.粗碎站配电室各基础柱之间贯通形成接地体，在图纸标注处露出扁钢与接地干线连接 2.各基础之间使用扁钢连接形成接地体 3.扁钢与扁钢之间的搭接符合相关规定
检查结论
| 同意隐蔽 | [6 empty] | 不同意隐蔽，修改后复查
复查结论：
复查人： | [6 empty] | 复查日期： |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
签 字 栏 | 分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SASU |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业工长
| 总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）股份有限公司 | [6 empty] | 专业技术负责人
| 监理单位 |  |  | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | [6 empty] | 专业监理工程师